## ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры  Спасского муниципального района

Нижегородской области» на 2021-2025 годы

| Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Спасского муниципального района (далее УКМСиТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Спасского муниципального района Нижегородской области (далее МБУ ДО «ДМШ») Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «МЦБС») Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный исторический музей» (далее МБУК «НИМ») Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (далее МБУК «КДЦ») Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития народных промыслов и туризма» (далее МБУК «ЦРНПиТ») Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Спасского муниципального района Нижегородской области» (далее МБУ «ХЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Спасского муниципального района» на 2021-2025 годы 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 3. «Развитие библиотечного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 4. «Развитие музейного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 5. «Развитие самодеятельного художественного творчества в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 6. «Развитие народных промыслов и туризма в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Спасского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства и повышение туристической привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; - Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ музыкального, художественного и эстетического образования; - Создание условий для развития творческих сил обучающихся, превращающихся в самовыражение личности; - Развитие и совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных центров для различных категорий населения района; - Создание новых выставочных экспозиций и внедрение новых информационных технологий; - Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры; - Предоставление населению туристско-информационных услуг; - Формирование туристического продукта, удовлетворяющего потребностям туристов и экскурсантов - Повышение доступности качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2021-2025 годов. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 392 628, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы/подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2025 годы | Всего | 74 540,0 | 87 653,5 |  | 77 063,6 |  | 76 683,3 |  | 76 688,3 |  | 392 628,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 74 465,0 | 87 573,5 |  | 76 978,6 |  | 76 593,3 |  | 76 593,3 |  | 392 203,7 |  |
|  |  | Прочие источники | 75,0 | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 |  | 425,0 |  |
|  | В том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Спасского муниципального района» на 2021-2025 годы | Всего | 2 217,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 217,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 217,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 217,2 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | Всего | 3 806,5 |  | 11 190,9 |  | 4 329,0 |  | 4 334,0 |  | 4 339,0 |  | 27 999,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3 731,5 |  | 11 110,9 |  | 4 244,0 |  | 4 244,0 |  | 4 244,0 |  | 27 574,4 |
|  |  | Прочие источники | 75,0 |  | 80,0 |  | 85,0 |  | 90,0 |  | 95,0 |  | 425,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | Всего | 14 862,2 |  | 18 078,1 |  | 17 425,3 |  | 17 425,3 |  | 17 425,3 |  | 85 216,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 14 862,2 |  | 18 078,1 |  | 17 425,3 |  | 17 425,3 |  | 17 425,3 |  | 85 216,2 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | Всего | 3 010,0 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 17 556,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3 010,0 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 3 636,6 |  | 17 556,4 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие самодеятельного художественного творчества в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | Всего | 30 982,4 |  | 34 909,1 |  | 31 833,9 |  | 31 448,6 |  | 31 448,6 |  | 160622,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 30 982,4 |  | 34 909,1 |  | 31 833,9 |  | 31 448,6 |  | 31 448,6 |  | 160622,6 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие народных промыслов и туризма в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | Всего | 5 400,6 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 28 411,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 5 400,6 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 5 752,7 |  | 28 411,4 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2021-2025 годы | Всего | 14 261,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 70 605,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 14 261,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 14 086,1 |  | 70 605,5 |
|  |  | Прочие источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Муниципальная программа «Развитие культуры Спасского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2025 годы - Увеличение доли граждан, принимающих участие в культурной деятельности до 118% Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Спасского муниципального района» на 2021-2025 годы Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры Спасского муниципального района Нижегородской области составит 43,5% Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 2.1. Увеличение доли числа детей, получающих дополнительное образование до 119% 2.2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, обучающихся в МБУ ДО «ДМШ» до 68 % Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 3.1. Увеличение доли посещений общедоступных библиотек до 109% 3.2. Уровень фактической обеспеченности жителей библиотеками в Спасском районе составит 100% 3.3. Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет составит 100% 3.4. Динамика увеличения количества (объема) документов, поступивших в единый книжный фонд общедоступной библиотеки составит 112% 3.5. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составит 64.2 % Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 4.1. Увеличение прироста посещений музея составит 115 % 4.2. Увеличение количества оцифрованных предметов музейного фонда до 120% Подпрограмма 5 «Развитие самодеятельного художественного творчества в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 5.1. Прирост посещений культурно-массовыми мероприятиями клубов и домов культуры составит 130% 5.2. Прирост участников клубных формирований составит 106% Подпрограмма 6 «Развитие народных промыслов и туризма в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 6.1. Увеличение доли разработанных туров выходного дня и туристических маршрутов составит 225% 6.2. Увеличение доли объектов показа составит 133% Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2021-2025 годы 7.1. Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» Спасского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 12 апреля 2013 года № 219 на 100% Показатели непосредственных результатов: Муниципальная программа «Развитие культуры Спасского муниципального района на 2021-2025 годы» - Количество граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость) составит 306304,4 чел. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Спасского муниципального района» на 2021-2025 годы - Количество отремонтированных учреждений культуры Спасского муниципального района Нижегородской области составит 10 учреждений Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 2.1. Количество детей, получающих дополнительное образование составит 50 чел. 2.2. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, обучающихся в МБУ ДО «ДМШ» до 34 человек Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 3.1. Количество посещений общедоступных библиотек составит 89201 человек. 3.2. Количество библиотек в Спасском районе составит 14 ед. 3.3. Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет увеличится до 14 3.4. Количество документов, поступивших в единый книжный фонд общедоступной библиотеки составит 136,8 тыс. ед. 3.5. Количество пользователей библиотеками составит 7,4 тыс. человек. Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 4.1. Количество посещений музея составит 6239,9 человек. 4.2. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципального музея Спасского района составит 1560 ед. Подпрограмма 5 «Развитие самодеятельного художественного творчества в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы 5.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 222 729 человек 5.2. Количество участников клубных формирований составит 1480,8 человек. Подпрограмма 6 «Развитие народных промыслов и туризма в Спасском муниципальном районе» на 2021-2025 годы - Увеличится количество разработанных туров выходного дня и туристических маршрутов до 9 - Увеличится количество объектов показа до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |