PAGE  

[image: image1.jpg]



Совет депутатов Спасского муниципального округа
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
	от 28 ноября 2025 года                                                                                                                         № 66


	(
О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2025 году 
в Спасском муниципальном округе Нижегородской области
(



В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. от 20 ноября 2025 года № Сл-001-1044338/25 заслушав и обсудив анализ итогов исполнения национальных проектов в 2025 года в Спасском муниципальном округе Нижегородской области, проведенный министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с министерством финансов Нижегородской области и АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»,
Совет депутатов округа р е ш а е т:
1.Информацию принять к сведению.
2.Отметить отличное качество исполнения реализуемого на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Инфраструктура для жизни». 
3.Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Спасского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Молодежь и дети».

4.Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори».
	Глава местного 

самоуправления округа                                                                                                    

Т.В.Бирюкова
	Председатель

Совета депутатов округа

Р.А.Салихжанов


Копия верна

Консультант 

Совета депутатов округа                          С.Е. Мартемьянова

28.11.2025г.

Итоги исполнения национальных проектов в 2025 года в Спасском муниципальном округе Нижегородской области
На территории округа в 2025 году реализуется 2 национальных проекта: «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». 

На реализацию 2-х национальных проектов в 2025 году предусмотрены ассигнования из федерального, областного бюджетов 19,1 млн руб. и из районного бюджета 735,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 18,9 млн руб.

- средства областного бюджета – 243,4 тыс. руб.

- средства районного бюджета – 735,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 78,3%.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»:
· федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Объем финансирования на реализацию национального проекта всего – 5,9 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 5,0 млн руб., областной бюджет – 208,4 тыс. руб., местный бюджет – 734,9 тыс. руб.

Благоустройство зоны отдыха «Притяжение» по адресу Нижегородская область, с. Спасское, пос. Юбилейный (2 очередь).

В рамках реализации федерального  проекта  «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году выполнены работы по благоустройству общественного пространства в с. Спасское, пос. Юбилейный  зона отдыха «Притяжение». 

Было проведено  два аукциона: 

Аукцион №1 размещен 06.02.2025 года, аукцион состоялся 14.02.2025 года, победитель – ИП «Манукян А.А.», 28.02.2025 года заключен контракт на сумму 3,6 млн руб.,  срок выполнения работ с 01.07.2025  по 31.07.2025 года.

Аукцион №2 размещен 06.02.2025 года, аукцион состоялся 14.02.2025 года, победитель – ИП «Эльмукова И.И.», 03.03.2025 года заключен контракт на сумму 394,2 тыс. руб. Срок выполнения работ с 01.07.2025 года по 31.07.2025 года.

В реализации проекта активное участие принимали волонтеры из числа молодежи, общественных организаций, трудовых коллективов и местных жителей. 
В рамках данного проекта построена спортивная скейт-площадка.

Общая площадь благоустроенной территории 29х60 =1740 кв.м   (Площадь брусчатки – 110 кв.м, Площадь асфальтирования – 107,7 кв.м, Площадь скейт-площадки – 144 кв.м, Озеленение – 1378,4 кв.м). Установлена  изгородь  – 118 м. Установлены  столбы освещения – 4 шт. Установлены малые архитектурные формы – скамья со спинкой – 2 шт.; урна 2 шт., информационный стенд – 1 шт., Пергола 1 шт., спортивный комплекс. 

1 сентября 2025 года состоялось торжественное открытие новой современной скейт-площадки.

Проект реализован.

Благоустройство территории для активного отдыха и занятий спортом участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с.Спасское, ул. Луговая, земельный участок 20.

В рамках данного проекта выполнены работы по установке освещения на участке для активного отдыха и занятий спортом. Установлены  столбы освещения – 25 шт.

Извещение о проведении аукциона было размещено 20.03.2025 года, аукцион состоялся 31.03.2025 года, победитель – ООО «Спасская РСК», 22.05.2025 года заключен контракт на сумму 2,0 млн руб., срок выполнения работ с 01.07.2025  по 31.07.2025 года.

Работы выполнены, кассовое исполнение проекта 100 %.

Проект реализован.

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Спасского муниципального округа на проведение ремонта дворовых территорий выполнены  работы по благоустройству дворовых территорий около жилых домов в с. Спасское, ул. Мира д. 5,6,7,8. Выполнено ограждение из металлопрофиля, протяженность изгороди 334 пог.м, ремонт подъездных путей дворовых территорий, тротуар с ул. Мира на ул. Октябрьская, общая площадь  597,4 кв.м. 

Общая стоимость проведенных работ по благоустройству дворовых территорий составляет – 1,8 млн руб.

Национальный проект «Молодежь и дети»

· федеральный проект «Педагоги и наставники»  

62 педагога Спасского округа получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптивные основные общеобразовательные программы.

Из федерального бюджета выделено 9,3 млн руб.

Проект реализован.

В образовательных организациях округа работают и получают ежемесячное вознаграждение 5 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Из федерального бюджета выделено 1,2 млн руб., из областного бюджета – 35,0 тыс. руб.

Проект реализован.

Проект «Россия — страна возможностей».

Одной из важных составляющих работы с обучающимися является участие в флагманском проекте «Россия — страна возможностей». Проект направлен на создание условий для самореализации, выявление талантов и предоставление возможностей для роста через систему конкурсов, олимпиад и грантовых программ. Обучающиеся и педагоги округа активно вовлекаются в мероприятия проекта. 

Команда МБОУ «Спасская средняя школа» стала победителем стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов. Нижегородская область» в сезоне 2024-2025 годов. Учащиеся этой же школы успешно выступили на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», завоевав победу в направлении «Экология и изучение изменений климата» и второе место в направлении «Агропромышленные и биотехнологии». Кроме того, школьники принимают участие в таких масштабных мероприятиях, как Международный фестиваль по робототехнике «Робофинист» и Всероссийский конкурс по авиакиберспорту «Легендарный штурмовик Ил-2».

Проект реализован.

Особое внимание в работе уделяется проекту «Мы вместе», который включает несколько направлений:

Патриотическое воспитание: проведение уроков мужества и встреч с ветеранами, а также создание и развитие музеев, музейных комнат и уголков в общеобразовательных организациях. Ярким достижением в этой области стало второе место школьного музея МБОУ «Вазьянская средняя школа им. З.И. Афониной» в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Без срока давности».

Духовно-нравственное развитие: организация экскурсий, реализация программы основ духовной культуры.

Цикл занятий «Разговоры о важном»: проводятся в соответствии с планом, утверждённым Минпросвещения России.

Развитие добровольчества: популяризация волонтёрской деятельности через платформу «Добро.ру».

Гражданское воспитание: работа школьных советов, проведение деловых игр и активное участие в Российском движении детей и молодёжи «Движение Первых». Во всех школах округа уже открыты первичные отделения Движения.

Проект реализован.
