[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	16 февраля 2024 г.
	
	№ 127


	(
	О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноватрасского детского сада  "Колокольчик" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новоусадского детского сада "Светлячок"
	(


В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноватрасского детского  сада "Колокольчик" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новоусадского детского сада "Светлячок" от 17 января 2024 г.:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Красноватрасский детский  сад "Колокольчик" (далее- МБДОУ Красноватрасский детский сад "Колокольчик"), находящийся по адресу 606288, Нижегородская, обл., Спасский муниципальный округ, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15 А в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новоусадского детского сада "Светлячок" (далее – МБДОУ Новоусадский детский сад "Светлячок"), находящегося по адресу  606280, Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с.Новый Усад, ул. Молодежная, д.27 «а». 

2. Установить, что МБДОУ Красноватрасский детский сад "Колокольчик" является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок".

3. Наименование реорганизуемой образовательной организации останется прежним: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Красноватрасский детский  сад "Колокольчик", сокращенное наименование: МБДОУ Красноватрасский детский сад "Колокольчик".

4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик" не изменятся.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Красноватрасского детского  сада "Колокольчик" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новоусадского детского сада "Светлячок".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования администрации округа И.Н. Зайцеву.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В.Бирюкова


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 16 февраля  2024 г. № 127
План мероприятий 

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Красноватрасского детского  сада "Колокольчик" 

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Новоусадского детского сада "Светлячок"

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Письменное уведомление регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации 
	В течении 3 рабочих дней после даты подписания постановления о реорганизации
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	2
	Письменное уведомление работников МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок" о реорганизации


	Не позднее, чем за 2 месяца до окончания реорганизации
	Заведующий МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок",

Администрация Спасского муниципального округа

	3
	Письменное уведомление родителей (законных представителей) обучающихся  МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок" о реорганизации
	В течении 3 рабочих дней после даты подписания постановления о реорганизации
	Заведующий МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"



	4
	Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации
	В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации регистрирующий орган 
	Заведующий МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"



	5
	Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомления о реорганизации
	После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	6
	Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"


	Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации
	Заведующий МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"



	7
	Составление реестра муниципального имущества МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок", подлежащего передаче МБДОУ Красноватрасскому детскому саду "Колокольчик"
	После проведение инвентаризации
	Заведующий МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок",

Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Спасского муниципального округа

	8
	Письменное уведомление регистрирующий орган о завершении реорганизации
	После истечения тридцати дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения трех месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган
	Заведующий МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

	9
	Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий в МБДОУ Красноватрасском детском саду "Колокольчик"
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

	10
	Внесение соответствующих изменений в Устав МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"
	В течение 7 рабочих дней после подписания постановление о внесении изменений в Устав
	Заведующий МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

	11
	Передача по акту документов в соответствии с номенклатурой дел
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	12
	Передача МБДОУ Красноватрасскому детскому саду "Колокольчик" по акту движимого и не движимого  имущества МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	13
	Передача в оперативное управление МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик" муниципальной собственности, находящейся в оперативном управлении МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"


	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Спасского муниципального округа

	14
	Государственная регистрация права на землю и здание, переданные в оперативное управление Красноватрасского детского сада "Колокольчик"
	После передачи в оперативное управление МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"
	Заведующий МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"



	15
	Внесение соответствующих изменений в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности и в перечень особо ценного движимого имущества  МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"

	16
	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности 
	Не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ 
	Заведующий МБДОУ Красноватрасского детского сада "Колокольчик"

	17
	Передача показателей, отраженных на лицевых счетах учреждения, прекращающего свою деятельность, учреждению-правопреемнику, на основании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета и закрытие лицевых счетов МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок"


	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	18
	Формирование разделительного баланса по реорганизуемым учреждениям в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Заведующий 

МБДОУ Красноватрасским детским садом "Колокольчик"

Заведующий 

МБДОУ Новоусадским детским садом "Светлячок"

	19
	Осуществить перераспределение ассигнований присоединяемого МБДОУ Новоусадского детского сада "Светлячок" МБДОУ Красноватрасскому детскому саду "Колокольчик"
	После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ
	Управление образования администрации Спасского муниципального округа




















1502-2

