[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	6 мая  2024 г.
	
	№ 89-р


	(
	Об утверждении дорожной карты исполнения мероприятий по капитальному ремонту жилого  помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Фабричная, д. 4 кв. 1
	(


В соответствии со ст. 25 Устава Спасского муниципального округа Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту исполнения мероприятий по капитальному ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Фабричная, д. 4 кв. 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В.Бирюкова


УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 6 мая  2024 г. № 89-р
ДОРОЖНАЯ КАРТА

исполнения мероприятий по  капитальному ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, д. Турбанка, ул. Фабричная, д. 4 кв. 1

	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Дата начала
	Дата завершения

	Для  проведения капитального ремонта жилого помещения требуется выполнение следующих мероприятий:

	1
	Повторный осмотр комиссией технического состояния жилого помещения, составление акта осмотра жилого помещения
	Управление по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Спасского муниципального округа
	27.05.2024
	27.05.2024

	2
	Составление сметного расчета, направление его в ГБУ НО «Нижегородсмета»
	Управление по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Спасского муниципального округа 
	03.06.2024
	17.06.2024

	3
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта в соответствии с действующим региональным законодательством
	ГБУ НО «Нижегородсмета» (по согласованию)
	24.06.2024
	19.08.2024

	4
	Направление бюджетной заявки на финансирование капитального ремонта жилого помещения
	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального имущества администрации Спасского муниципального округа
	20.08.2024
	30.08.2024



	5
	Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Спасского муниципального округа на 2024 год», представление его в Совет депутатов  
	Финансовое управление администрации округа
	02.09.2024
	01.10.2024

	6
	Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Спасского муниципального округа на 2024 год» Советом депутатов 
	Совет депутатов (по согласованию)
	01.10.2024
	01.11.2024

	7
	Подключение сетей электроснабжения (тех.условия на подключение к сетям)
	Администрация Спасского муниципального округа
	02.11.2024
	До 6 мес.

	8
	Подготовка аукционной документации
	Администрация Спасского муниципального округа
	10.01.2025
	01.02.2025

	9
	Проведение аукциона на  определение подрядной организации для проведения мероприятий по восстановлению работоспособности  конструктивных элементов строения и проведения капитального ремонта помещения
	Управление экономики и муниципального имущества

Администрации Спасского муниципального округа
	04.02.2025
	04.03.2025

	10
	Заключение договора, в котором оговорены сроки выполнения работ, штрафные санкции и способы урегулирования спорных моментов.
	Администрация Спасского муниципального округа
	14.03.2025
	28.03.2025

	11
	Выполнение ремонтных работ силами подрядной организации.
	Подрядная организация, выбранная по итогам проведенного аукциона
	29.03.2025
	01.05.2025

	12
	Приемка работ с привлечением комиссии. В спорных ситуациях возможно включение в состав комиссионной группы независимого эксперта.
	Администрация Спасского муниципального округа
	05.05.2025
	12.05.2025

	13
	Составление и подписание акта о выполнении работ.
	Администрация Спасского муниципального округа
	13.05.2025
	20.05.2025

	14
	Оплата за выполненные работы
	Администрация Спасского муниципального округа
	21.05.2025
	28.05.2025


0605-1

