[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	10 декабря  2024 г.
	
	№ 232-р


	(
	О внесении изменений в Дорожную карту исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21, утвержденную распоряжением администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 5 июня 2024 г. № 122-р
	(


В соответствии со ст. 25 Устава Спасского муниципального округа Нижегородской области:

1. Внести в Дорожную карту исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21, утвержденную распоряжением администрации Спасского муниципального округа Нижегородской области от 5 июня 2024 г. № 122-р изменения, изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


Приложение 

к распоряжению администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 10 декабря  2024 г. № 232-р
«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2024 г.  № ______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Дата начала
	Дата завершения

	Для исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега требуется выполнение следующих мероприятий

	1
	Заключение муниципального контракта на услуги в области кадастровой деятельности (проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка). 

Кадастровый инженер проводит кадастровые работы по формированию земельного участка
	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального имуществ администрации Спасского муниципального округа
	05.06.2024
	26.06.2024

	2
	Регистрация прав муниципальной собственности вновь образованного земельного участка
	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального имуществ администрации Спасского муниципального округа
	27.06.2024
	15.07.2024

	3
	Направление бюджетной заявки в финансовое управление администрации округа на финансирование мероприятий по созданию специализированной площадки
	Сектор экологии и благоустройства территорий управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройства администрации Спасского муниципального округа
	
	01.10.2024 

	4
	Утверждение лимитов по финансированию на выполнение работ по строительству объекта  
	Финансовое управление администрации Спасского муниципального округа
	
	10.01.2025

	5
	Формирование плана- графика (позиции по объекту) на основании утвержденных   лимитов по финансированию 
	Администрация Спасского муниципального округа
	10.01.2025
	10.01.2025

	6
	Проведение конкурсных процедур
	
	
	

	6.1
	Публикация извещения о проведении закупки
	Управление экономики и муниципального имущества администрации Спасского муниципального округа
	13.01.2025
	15.01.2025

	6.2
	Окончание подачи заявок от участников закупки
	Управление экономики и муниципального имущества администрации Спасского муниципального округа
	15.01.2025
	23.01.2025

	6.3
	Подведение итогов по проведенной закупке, определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика)
	Управление экономики и муниципального имущества администрации Спасского муниципального округа
	23.01.2025
	27.01.2025

	7
	Заключение муниципального контракта по результатам закупки
	Администрация Спасского муниципального округа
	07.02.2025
	07.02.2025

	8
	Выполнение строительных работ подрядной организацией
	Подрядная организация, выбранная по итогам проведенного аукциона
	Со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта
	не позднее 15.05.2025

	9
	Завершение исполнения муниципального контракта (подписание акта о выполнении работ КС-2, КС-3, оплата за выполненные работы)
	Администрация Спасского муниципального округа
	
	не позднее 24.06.2025


».
1012-3

