[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

	5 июня  2024 г.
	
	№ 122-р


	(
	Об утверждении дорожной карты исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега
	(


В соответствии со ст. 25 Устава Спасского муниципального округа Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В.Бирюкова


УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 5 июня  2024 г.  № 122-р
ДОРОЖНАЯ КАРТА

исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Дата начала
	Дата завершения

	Для исполнения мероприятий по созданию специализированной площадки для размещения загрязненного снега требуется выполнение следующих мероприятий

	1
	Заключение муниципального контракта на услуги в области кадастровой деятельности (проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка). 

Кадастровый инженер проводит кадастровые работы по формированию земельного участка.


	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального имуществ администрации Спасского муниципального округа
	05.06.2024
	26.06.2024

	2
	Регистрация прав муниципальной собственности вновь образованного земельного участка
	Сектор муниципального имущества и земельных ресурсов управления экономики и муниципального имуществ администрации Спасского муниципального округа
	27.06.2024
	15.07.2024

	3
	Составление сметного расчета, направление его в ГБУ НО «Нижегородсмета»
	Управление по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Спасского муниципального округа
	17.07.2024
	02.08.2024

	3
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости площадки в соответствии с действующим региональным законодательством
	ГБУ НО «Нижегородсмета» (по согласованию)
	06.08.2024
	27.08.2024

	4
	Направление бюджетной заявки на финансирование мероприятий по созданию специализированной площадки
	Сектор экологии и благоустройства территорий управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройства администрации Спасского округа
	28.08.2024
	10.09.2024

	5
	Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Спасского муниципального округа на 2024 год» представление его в Совет депутатов
	Финансовое управление администрации округа
	11.09.2024
	01.10.2024


	6
	Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Спасского муниципального округа на 2024 год» Советом депутатов 
	Совет депутатов (по согласованию)
	01.10.2024
	01.11.2024

	7
	Подготовка аукционной документации
	Администрация Спасского муниципального округа
	10.11.2024
	11.12.2024

	8
	Проведение аукциона на определение подрядной организации для проведения мероприятий по созданию специализированной площадки для  размещения загрязненного снега
	Управление экономики и муниципального имущества администрации Спасского муниципального округа
	15.12.2024
	29.12.2024

	10
	Заключение договора с подрядной организацией, в котором оговорены сроки выполнения работ, штрафные санкции и способы урегулирования спорных моментов.
	Администрация Спасского муниципального округа
	11.01.2025
	21.01.2025

	11
	Выполнение работ подрядной организации.
	Подрядная организация, выбранная по итогам проведенного аукциона
	21.01.2025
	06.05.2025

	12
	Приемка работ с привлечением комиссии. В спорных ситуациях возможно включение в состав комиссионной группы независимого эксперта.
	Администрация Спасского муниципального округа
	07.05.2025
	12.05.2025

	13
	Составление и подписание акта о выполнении работ.
	Администрация Спасского муниципального округа
	13.05.2025
	20.05.2025

	14
	Оплата за выполненные работы
	Администрация Спасского муниципального округа
	21.05.2025
	28.05.2025


0506-1

